## Cro_inicial_R00 (hidden)
Intervenção no km 408+800
Início Previsto | Término Previsto | Duração Prevista | TMC | VLI | Início Real | Término Real | Duração Real | COMENTÁRIOS | COMENTÁRIOS FINAIS
Lançamento de bueiro
2015-05-21 07:00 | 2015-05-21 07:00 | 0:00 | Abertura da Faixa
2015-05-21 07:00 | 2015-05-21 07:10 | 0:10 | Remover talas de junção (4 und) |  |  |  |  | No dia anterior a faixa, remover alguns parafusos das talas.
2015-05-21 07:10 | 2015-05-21 07:40 | 0:30 | Retirar fixação |  |  |  |  | No dia anterior a faixa, pontear a linha (1 dormente com fixação, 2 sem fixação).
2015-05-21 07:40 | 2015-05-21 08:40 | 1:00 | Puxar as barras de trilho |  |  |  |  | Puxar as barras de trilho com o auxílio da escavadeira.
2015-05-21 08:40 | 2015-05-21 09:10 | 0:30 | Remoção dos dormentes
2015-05-21 09:10 | 2015-05-21 10:40 | 1:30 |  | Escavação mecanizada do aterro e estocar material escavado. |  |  |  | Retirada do material com escavadeira. Ponto de atenção para não misturar a brita com a terra que será retirada, pois caso a terra seja utilizada para reaterro, não pode estar misturada com a brita. A brita que será retirada, poderá ser utilizada para fazer o colchão de brita na montagem da linha.
2015-05-21 09:10 | 2015-05-21 10:40 |  | Mistura do solo cimento para o berço |  |  |  |  | Será utilizado o próprio solo que será escavado.Esse serviço será realizado em paralelo com a escavação pela equipe TMC 5 COLABORADORES. Material será levado no auto de linha.
2015-05-21 10:40 | 2015-05-21 11:10 | 0:30 | Regularizar berço com solo cimento ( material em Perdões - será utilizado material que já foi comprado - 3,6 m³ de solo cimento) |  |  |  |  | Escavadeira lança o material, equipe regulariza manualmente junto com compactador.
2015-05-21 11:10 | 2015-05-21 11:40 | 0:30 |  | Lançamento de trilho ( jogar 2 trilhos onde irá apoiar o bueiro) |  |  |  | Utiliza a escavadeira para posicionamento de dois trilhos no local regularizado. Precisa da ferramenta adequada para acoplar no trilho.
2015-05-21 11:40 | 2015-05-21 12:10 | 0:30 |  | Lançamento do bueiro |  |  |  | Necessário 1 cinta para içamento do bueiro ADS Utilização da escavadeira para içamento e posicionamento do bueiro dentro da vala.
2015-05-21 12:10 | 2015-05-21 13:40 | 1:30 |  | Realizar reaterro compactado |  |  |  | Utilização de compactador. Será utilizado o próprio material escavado.
2015-05-21 13:40 | 2015-05-21 13:50 | 0:10 |  | Lançamento e espalhamento da brita |  |  |  | Lançamento será realizado com a escavadeira utilizando-se a brita que foi retirada anteriormente.
2015-05-21 13:50 | 2015-05-21 14:20 | 0:30 | Posicionamento dos dormentes
2015-05-21 14:20 | 2015-05-21 15:00 | 0:40 | Posicionamento dos trilhos |  |  |  |  | Puxar as barras de trilho com a escavadeira.
2015-05-21 15:00 | 2015-05-21 15:20 | 0:20 | Fixação dos trilhos ( tirefonds e bitolas)
2015-05-21 15:20 | 2015-05-21 15:40 | 0:20 | Confecção das juntas( colocar talas de junção)
2015-05-21 15:40 | 2015-05-21 16:00 | 0:20 | Realizar a descarga da brita |  |  |  |  | Depende da estratégia inicial - se será feito colchão de brita ou não.
2015-05-21 16:00 | 2015-05-21 17:00 | 1:00 | Nivelamento da linha e deslocamento do VP |  |  |  |  | Nivelamento = socaria (verificar com Thiago a qtde de linha a ser nivelada)
2015-05-21 17:00 | 2015-05-21 17:00 | 0:00 |  | Encerramento da faixa
Duração Prevista |  | 10:00 |  |  | Duração Real |  | 0:35
Formulas:
Término Previsto = [Início Previsto]+[Duração Prevista]
Término Previsto = [Término Previsto, row above]
Início Previsto = [Término Previsto, row above]
Início Previsto = [Início Previsto, row above]

## Prod. (hidden)
Intervenção no km 408+800
Início Previsto | Término Previsto | Duração Prevista | Equipe | TIPO DE SERVIÇO | Unidade | Quantidade | Índice | Uni. Indice | MOD (Homens) | Equipamentos (horas prod.) | 07:00- 7:10 | 07:10- 7:20 | 07:20- 7:30 | 07:30- 7:40 | 07:40- 7:50 | 07:50- 8:00 | 08:00- 8:10 | 08:10- 8:20 | 08:20- 8:30 | 08:30- 8:40 | 08:40- 8:50 | 08:50- 9:00 | 09:00- 9:10 | 09:10- 9:20 | 09:20- 9:30 | 09:30- 9:40 | 09:40- 9:50 | 09:50- 10:00 | 10:00- 10:10 | 10:10- 10:20 | 10:20- 10:30 | 10:30- 10:40 | 10:40- 10:50 | 10:50- 11:00 | 11:00- 11:10 | 11:10- 11:20 | 11:20- 11:30 | 11:30- 11:40 | 11:40- 11:50 | 11:50- 12:00 | 12:00- 12:10 | 12:10- 12:20 | 12:20- 12:30 | 12:30- 12:40 | 12:40- 12:50 | 12:50- 13:00 | 13:00- 13:10 | 13:10- 13:20 | 13:20- 13:30 | 13:30- 13:40 | 13:40- 13:50 | 13:50- 14:00 | 14:00- 14:10 | 14:10- 14:20 | 14:20- 14:30 | 14:30- 14:40 | 14:40- 14:50 | 14:50- 15:00 | 15:00- 15:10 | 15:10- 15:20 | 15:20- 15:30 | 15:30- 15:40 | 15:40- 15:50 | 15:50- 16:00 | 16:00- 16:10 | 16:10- 16:20 | 16:20- 16:30 | 16:30- 16:40 | 16:40- 16:50 | 16:50- 17:00
42145.2917 | 42145.2917 | 0:00 | Super | Abertura da Faixa | na | na |  |  | na | -
42145.2917 | 42145.2986 | 0:10 | Super | Remover talas de junção (4 und) | metro | 5 | 0.0175 | Hxh/m | 0.10498 | - | 0.10498
42145.2986 | 42145.3194 | 0:30 | Super | Retirar fixação | metro | 5 | 0.21 | Hxh/m | 2.1 | - |  | 2.1 | 2.1 | 2.1
42145.3194 | 42145.3611 | 1:00 | Super | Remoção das barras de trilho | metro | 5 | 0.3 | Hxh/m | 1.5 | - |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
42145.3611 | 42145.3819 | 0:30 | Super | Remoção dos dormentes | metro | 5 | 0.37 | Hxh/m | 3.7 | - | [10 empty] | 3.7 | 3.7 | 3.7
42145.3819 | 42145.4444 | 1:30 | Infra | Escavação do aterro e estocar material escavado. | m³ | 69 | 0.0159 | h/m³ | - | 0.5406 | [13 empty] | ESCAVAÇÃO - ESCAVADEIRA 22TON
42145.3819 | 42145.4444 |  | Super | Mistura do solo cimento para o berço | m³ | 4 | 0.45 | h/m³ | 1.8 | - | [13 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
42145.4444 | 42145.4653 | 0:30 | Super | Regularizar berço com solo cimento ( material em Perdões - será utilizado material que já foi comprado - 3,6 m³ de solo cimento) | m³ | 4 | 0.305 | h/m³ | 3.6 | - | [22 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6
42145.4653 | 42145.4861 | 0:30 | Infra | Lançamento de trilho ( jogar 2 trilhos onde irá apoiar o bueiro) |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 2 | 2 | 2
42145.4861 | 42145.5069 | 0:30 | Infra | Lançamento do bueiro |  |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | 2
42145.5069 | 42145.5694 | 1:30 | Infra | Realizar reaterro compactado | m | 5 | 0.45 | h/m³ | 1.5 | - | [31 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
42145.5694 | 42145.5764 | 0:10 | Infra | Lançamento e espalhamento da brita | m | 5 | 0.45 | h/m³ | 1.5 | [41 empty] | 1.5
42145.5764 | 42145.5972 | 0:30 | Super | Posicionamento dos dormentes | metro | 5 | 0.37 | Hxh/m | 3.7 | - | [41 empty] | 3.7 | 3.7 | 3.7
42145.5972 | 42145.625 | 0:40 | Super | Posicionamento dos trilhos | metro | 5 | 0.3 | Hxh/m | 2.25 | - | [44 empty] | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
42145.625 | 42145.6389 | 0:20 | Super | Fixação dos trilhos ( tirefonds e bitolas) - considerar 5 m de linha | metro | 5 | 0.368 | Hxh/m | 5.5255 | - | [48 empty] | 5.5255 | 5.5255
42145.6389 | 42145.6528 | 0:20 | Super | Colocar talas de junção | metro | 5 | 0.28 | Hxh/m | 4.2042 | - | [50 empty] | 4.2042 | 4.2042
42145.6528 | 42145.6667 | 0:20 | Super | Realizar a descarga da brita | metro | 5 | 0.25 | Hxh/m | 3.7538 | [53 empty] | 3.7538 | 3.7538
42145.6667 | 42145.7083 | 1:00 | Super | Nivelamento da linha e deslocamento do VP | metro | 5 | 0.25 | Hxh/m | 4.9 | [55 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
42145.7083 | 42145.7083 | 0:00 | Infra | Encerramento da faixa
[10 empty] | TOTAL | 0.10498 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5.5255 | 5.5255 | 4.2042 | 4.2042 | 3.7538 | 3.7538 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Duração Prevista |  | 10:00
3.6
1.08
3.24
considerar 6m³
3.5088
Note on Y11: ESCAVADEIRA EM OPERAÇÃO

## Mem.Cal.- prod. (hidden)
Descrição do serviço | Valor | Unidade
Retirada das placas de junção | 0.0175 | Hxh/m
Retirada das placas de junção
|  |  | 0.0175 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 57.1429 | m/h | 1 | metros
|  |  | 0.10498 | H | 5.9988 | m/h | 0.1667 | hora
Retirada da fixação | 0.21 | Hxh/m
Retirada da fixação
|  |  | 0.21 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 4.7619 | m/h | 5 | metros
|  |  | 2.1 | H | 10 | m/h | 0.5 | hora
Manuseio TR45 | 0.3 | Hxh/m
Manuseio TR45
|  |  | 0.3 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 3.3333 | m/h | 5 | metros
|  |  | 1.5 | H | 5 | m/h | 1 | hora
Remoção de dormentes | 0.37 | Hxh/m
Remoção de dormentes
|  |  | 0.37 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 2.7027 | m/h | 5 | metros
|  |  | 3.7 | H | 10 | m/h | 0.5 | hora
Escavação do aterro | 0.0159 | h/m³
Escavação do aterro
|  |  | 0.0159 | h | 1 | m³ | meta
|  |  | 1 | h | 62.8931 | m³ | 34 | m³
|  |  | 0.5406 | h | 34 | m³ | 1.5 | hora
Mistura do solo cimento para o berço | 0.45 | h/m³
1 Servente realiza 1m³ de reaterro em 0,45h |  |  | Mistura do solo cimento para o berço
Pelos cálculos, 1 Servente realiza os 4m³ de reaterro com 1,8 horas |  |  | 0.45 | h | 1 | m³ | meta
|  |  | 1 | h | 2.2222 | m³ | 4 | m³
|  |  | 1.8 | h | 4 | m³ | 1 | hora
|  |  | 1.8 | HOMENS
Regularização do berço - mecanizada | 0.305 | h/m³
Regularização do berço - mecanizada
|  |  | 0.305 | h | 1 | m³ | meta
|  |  | 1 | h | 3.2787 | m³ | 4 | m³
|  |  | 1.22 | h | 4 | m³ | 0.5 | hora
|  |  | 2.44 | HOMENS
Regularização do berço - manual | 0.45 | h/m³
Regularização do berço - manual
|  |  | 0.45 | h | 1 | m³ | meta
|  |  | 1 | h | 2.2222 | m³ | 4 | m³
|  |  | 1.8 | h | 4 | m³ | 0.5 | hora
|  |  | 3.6 | HOMENS
Lançamento do trilho mecanizado | 0.305 | h/m³
Lançamento do trilho mecanizado
|  |  | 0.305 | h | 1 | m³ | meta
|  |  | 1 | h | 3.2787 | m³ | 4 | m³
|  |  | 1.22 | h | 4 | m³ | 0.5 | hora
|  |  | 2.44 | HOMENS
Lançamento do bueiro ADS | 0.777 | h/m
Encanador | 0.777 | h/m | Lançamento do bueiro ADS
Ajudante | 0.777 | h/m | 0.777 | h | 1 | m | meta
Como esse item é realizado com a ajuda da escavadeira, produtividade TCPO não é a real |  |  | 1 | h | 1.287 | m | 6 | m
|  |  | 4.662 | h | 6 | m | 0.5 | hora
|  |  | 9.324 | HOMENS
Reaterro Compactado | 0.45 | h/m
Reaterro Compactado
|  |  | 0.45 | h | 1 | m | meta
|  |  | 1 | h | 2.2222 | m | 5 | m
|  |  | 2.25 | h | 5 | m | 1.5 | hora
|  |  | 1.5 | HOMENS
Lançamento e espalhamento da brita | 0.45 | h/m
Lançamento e espalhamento da brita
|  |  | 0.45 | h | 1 | m | meta
|  |  | 1 | h | 2.2222 | m | 5 | m
|  |  | 2.25 | h | 5 | m | 1.5 | hora
|  |  | 1.5 | HOMENS
Remoção de dormentes | 0.37 | Hxh/m
Remoção de dormentes
|  |  | 0.37 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 2.7027 | m/h | 5 | metros
|  |  | 3.7 | H | 10 | m/h | 0.5 | hora
Manuseio TR45 | 0.3 | Hxh/m
Manuseio TR45
|  |  | 0.3 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 3.3333 | m/h | 5 | metros
|  |  | 2.25 | H | 7.5 | m/h | 0.66667 | hora
Fixação dos trilhos | 0.368 | Hxh/m
Fixação dos trilhos
|  |  | 0.368 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 2.7174 | m/h | 5 | metros
|  |  | 5.5255 | H | 15.015 | m/h | 0.333 | hora
Colocar as talas de junção | 0.28 | Hxh/m
Colocar as talas de junção
|  |  | 0.28 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 3.5714 | m/h | 5 | metros
|  |  | 4.2042 | H | 15.015 | m/h | 0.333 | hora
Descarga de brita | 0.25 | Hxh/m
Descarga de brita
|  |  | 0.25 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 4 | m/h | 5 | metros
|  |  | 3.7538 | H | 15.015 | m/h | 0.333 | hora
Nivelamento da linha | 0.25 | Hxh/m
Nivelamento (macacos) | 0.25 | Hxh/m | Nivelamento (macacos)
Socaria | 0.5 | Hxh/m | 0.25 | H | 1 | m/h | meta
Alinhamento | 0.15 | Hxh/m | 1 | H | 4 | m/h | 5 | metros
Acabamento | 0.08 | Hxh/m | 1.25 | H | 5 | m/h | 1 | hora
Socaria
|  |  | 0.5 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 2 | m/h | 5 | metros
|  |  | 2.5 | H | 5 | m/h | 1 | hora
Alinhamento
|  |  | 0.15 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 6.6667 | m/h | 5 | metros
|  |  | 0.75 | H | 5 | m/h | 1 | hora
Acabamento
|  |  | 0.08 | H | 1 | m/h | meta
|  |  | 1 | H | 12.5 | m/h | 5 | metros
|  |  | 0.4 | H | 5 | m/h | 1 | hora
|  | TOTAL | 4.9 | H
CÁLCULO
[9 empty] | HORAS | 1 | hora | 60 | min
[10 empty] | 0.66667 | hora | 40 | min
[9 empty] | MINUTOS | 1 | hora | 60 | min
[10 empty] | 0.0159 | hora | 0.954 | min
66.6667
Note on A17: Vale: Manuseio de dormente de madeira Manual Coelho pag.126 - 150 (pag 1)
Note on A22: Vale: Escavação mecanizada de solo 1ª categoria e profundidade de 4 a 6 metros - Referência TCPO Infraestrutura
Note on A28: Foi considerado o indice de reaterro manual referência TCPO Infraestrutura. 51.004.000003
Note on A34: Foi considerado o indice de Aterro mecanizado referência TCPO Infraestrutura. 51.005.000002
Note on A46: Foi considerado o indice de Aterro mecanizado referência TCPO Infraestrutura. 51.005.000002
Note on A52: Foi considerado o indice de Drenagem- Tubo corrugado PEAD diametro 1200 referência TCPO Infraestrutura. 53.001.000067 Onde leva em consideração material e mao de obra para o assentamento.
Note on A58: Foi considerado o indice de reaterro manual referência TCPO Infraestrutura. 51.004.000003
Note on A70: Vale: Manuseio de dormente de madeira Manual Coelho pag.126 - 150 (pag.24)
Note on A80: Vale: Manuseio de dormente de madeira Manual Coelho pag.126 - 150 (pag.24)
Note on A85: Vale: Aplicação de placas de apoio Manual Coelho pag.126 - 150 (pag.8)
Note on A90: Vale: Levante da linha por socaria com nivelamento- alinhamento com Jackson Manual Coelho pag.126 - 150 (pag.28)
Note on A95: Vale: Levante da linha por socaria com nivelamento- alinhamento com Jackson Manual Coelho pag.126 - 150 (pag.8)
Note on A40: Foi considerado o indice de reaterro manual referência TCPO Infraestrutura. 51.004.000003
Note on A7: Vale: Vale: Retirada de fixação TR45 Manual Coelho pag.126 - 150 (pag 6)
Note on A12: Vale: Vale: Manuseio com TR-45 Manual Coelho pag.126 - 150 (pag 6)
Note on A2: Vale: Vale: Retirada as placas TR-45 Manual Coelho pag.126 - 150 (pag 6)
Note on A75: Vale: Vale: Manuseio com TR-45 Manual Coelho pag.126 - 150 (pag 6)
Note on A64: Foi considerado o indice de reaterro manual referência TCPO Infraestrutura. 51.004.000003

## Cro_inicial_R01
INTERVENÇÃO NO KM xxxxxx, OBRA REFERENTE AO CONTRATO XXX/FCA/2022 - ((INSERIR QUAL TIPO DE TRAVESSIA OU PARALELISMO))
Início Previsto | Término Previsto | Duração Prevista | NOME DA EMPRESA EXECUTORA | INTERVENÇÃO VLI | Início Real | Término Real | Duração Real | COMENTÁRIOS | COMENTÁRIOS FINAIS
Execução da obra xxxx
Encerramento da faixa
Duração Prevista |  |  |  |  | Duração Real |  | 0:35